## Лист1
| Утверждаю ______________ , Чеснокова М.В., и.о. начальника ОМС Управление образованием ПГО "_____" ___________ 2022 г. |  |  |  | Утверждаю Директор МБОУ ПГО "Школа с. Косой Брод" _______________ Е.В.Карфидова Пр. № __________ от ___________
Отчёт за I полугодие 2023 г. по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа "Школа с. Косой Брод"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Полевской городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Внутренний аудит официального сайта, приведение информации, размещённой на сайте в соответствие нормативно-правовым актам | 2022-03-01 | Нетунаева Ю.В., администратор сайта | Внутренний аудит официального сайта, приведение информации, размещённой на сайте в соответствие нормативно-правовым актам | 2022-03-01
2 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Размещение на официальном сайте активного баннера bus.gov.ru | 2022-02-01 | Нетунаева Ю.В., администратор сайта
3 |  | Размещение на официальном сайте результатов НОК 2021 | 2022-02-01 | Нетунаева Ю.В., администратор сайта | Размещение на официальном сайте результатов НОК 2021 | 2022-02-01
4 |  | Размещение на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-01 | Нетунаева Ю.В., администратор сайта | Размещение на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
5 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Размещение при входе в ОО информационного стенда с навигацией по ОО | 2022-09-01 | Синичкина Н.С., завхоз | Размещение при входе в ОО информационного стенда с навигацией по ОО | 2022-09-01
6 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 69%) | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам комфортности условий осуществления образовательной деятельности. Принятие управленческих решений по результатам анкетиррования | 2022-06-01 | Скутин Н.А., директор | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам комфортности условий осуществления образовательной деятельности. Уровень удовлетворённости - 86% | 2022-06-01
III. Доступность услуг для инвалидов
| Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
5 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-09-01 | Карфидова Е.В., директор | Оборудование автостоянки у школы | 2022-09-01
6 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-09-01 | Карфидова Е.В., директор | Плановое приобретение
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
7 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 88%) | Административный контроль соблюдения Кодекса профессиональной этики педагогических работников | 2022-05-31 | Скутин Н.А., директор | Нарекания в адрес педагогических работников отсутствуют. Протокол совещания при директоре № 9 от 31.05.2022 г. | 2022-05-31
8 |  | Консультация "Правила этикета и культура общения" для всех сотрудников школы | 2022-02-07 | Ясевич Т.Г., зам. Директора | Консультация "Правила этикета и культура общения" для всех сотрудников школы | 2022-02-07
9 |  | Тренинг "Встреча-знакомство" для всех сотрудников школы | 2022-03-14 | Карфидова Е.В., педагог-психолог | Тренинг "Встреча-знакомство" для всех сотрудников школы | 2022-03-14
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённости уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг. Принятие управленческих решений по результатам анкетирования | 2022-05-16 | Скутин Н.А., директор | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённости уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг. Признать работу педагогического коллектива удовлетворительной (Протокол № 9 педсовета от 30.05.2022 г.) | 2022-05-30
11 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённости уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия. Принятие управленческих решений по результатам анкетирования | 2022-05-16 | Скутин Н.А., директор | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённости уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия. Признать работу педагогического коллектива удовлетворительной (Протокол № 9 педсовета от 30.05.2022 г.) | 2022-05-30
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
12 | 79% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | 1. Открытие "Точки роста" 2.Презентация школы на активе села | 2022-03-01 | Скутин Н.А., директор | Открытие "Точки роста" | 2022-09-01
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 88%) | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённостиусловиями оказания услуг. Принятие управленческих решений по результатам анкетирования | 2022-05-16 | Скутин Н.А., директор | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённости условиями оказания услуг. Уровень удовлетворённости - 98%. Признать работу коллектива удовлетворительной. Протокол общего собрания трудового коллектива № 3 от 31.05.2022 | 2022-05-31
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 82%) | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённостиусловиями оказания услуг. Принятие управленческих решений по результатам анкетирования | 2022-05-16 | Скутин Н.А., директор | Анкетирование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённости условиями оказания услуг. Уровень удовлетворённости - 98%. Признать работу педагогического коллектива удовлетворительной. Протокол № 9 педагогического совета от 30.05.2022 | 2022-05-30
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).